## Sheet1
日期：2018.9.29 第五周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户群组管理>） | 已完成
吴彤林 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定用例（参与者为<管理员>） | 已完成
劳汉文 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<好友分组管理>） | 已完成
方嘉耀 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<动态分享>） | 已完成
成世靖 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<好友管理>） | 已完成
丰浩 | 1、熟悉需求规格说明书；2、确定用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户个人管理>） | 已完成
总结：阅读完需求规格说明书后，觉得有些需求不大完善，与实际使用有些出入，所以经过小组讨论后，新增了一些实际需要的功能，例如聊天、动态分享、好友分组等，详细见用例设计文档
日期：2018.10.08 第六周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、重新讨论用例设计缺陷；2、修改用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户群组管理>） | 已完成 | 已完成用例图设计，下一阶段开始编写用例描述
吴彤林 | 1、重新讨论用例设计缺陷；2、修改用例（参与者为<管理员>） | 已完成 | 已完成用例图设计，下一阶段开始编写用例描述
劳汉文 | 1、重新讨论用例设计缺陷；2、修改用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<好友分组管理>） | 已完成 | 已完成用例图设计，下一阶段开始编写用例描述
方嘉耀 | 1、重新讨论用例设计缺陷；2、修改用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<动态分享>） | 已完成 | 已完成用例图设计，下一阶段开始编写用例描述
成世靖 | 1、重新讨论用例设计缺陷；2、修改用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<好友管理>） | 已完成 | 已完成用例图设计，下一阶段开始编写用例描述
丰浩 | 1、重新讨论用例设计缺陷；2、修改用例（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户个人管理>） | 已完成 | 已完成用例图设计，下一阶段开始编写用例描述
总结：上一阶段用例设计过程出现了一些明显缺陷，例如用例名存在歧义、难以理解，功能实现过程缺少用例，出现多余用例的情况。此阶段小组成员对此进行重新讨论与修改，将有歧义的用例修正，删除多余不规范用例，添加必要用例。
日期：2018.10.10 第六周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 编写用例描述（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户群组管理>） | 已完成
吴彤林 | 编写用例描述（参与者为<管理员>） | 已完成
劳汉文 | 编写用例描述（参与者为<普通用户>，功能模块为<好友分组管理>） | 已完成
方嘉耀 | 编写用例描述（参与者为<普通用户>，功能模块为<动态分享>） | 已完成
成世靖 | 编写用例描述（参与者为<普通用户>，功能模块为<好友管理>） | 已完成
丰浩 | 编写用例描述（参与者为<普通用户>，功能模块为<用户个人管理>） | 已完成
总结：此阶段小组编写用例规约，因为用例数量较多，所以小组成员在上一阶段修改完用例后就开始编写用例描述。注：本小组将用例描述与UI设计分成两阶段，先做用例规约，再进行UI设计
日期：2018.10.11 第六周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | App端UI总体结构设计；app端地图界面设计 | 已完成
吴彤林 | App登录界面、注册界面设计 | 已完成
劳汉文 | App端通讯录功能界面设计 | 已完成
方嘉耀 | App端动态功能界面设计 | 已完成
成世靖 | App端个人功能界面设计 | 已完成
丰浩 | App端聊天界面设计 | 已完成
总结：此阶段做了以上界面的设计初稿，以图片形式插入的UI设计文档中。由于时间关系，设计稿附属文字描述暂无，后边会补上。
日期：2018.10.15 第七周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | App端好友分组管理界面设计；App端好友搜索界面设计 | 已完成
吴彤林 | App端消息界面设计；App端群组管理界面设计 | 已完成
劳汉文 | Web端管理员端界面主体结构设计；Web端登录界面设计 | 已完成
方嘉耀 | Web端管理员端用户管理界面设计 | 已完成
成世靖 | Web端管理员端群组管理界面设计 | 已完成
丰浩 | App端忘记密码功能界面设计 | 已完成
总结：此阶段除了完成以上计划内容之外，小组成员还完成了群签到管理界面设计、群签到界面设计。同时，对之前的UI设计不合理的位置进行了更改，对用例规约进行修正，并将UI图置入用例规约说明书中。基本完成了UI设计，但有些细节处还未处理完全。
日期：2018.10.17 第七周周三
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、熟悉数据库建模以及工具PowerDesigner的使用；2、根据用例用户群组管理，建立E-R图（包括逻辑数据模型和物理数据模型） | 已完成
吴彤林 | 1、熟悉数据库建模以及工具PowerDesigner的使用；2、根据用例管理员，建立E-R图（包括逻辑数据模型和物理数据模型） | 已完成
劳汉文 | 1、熟悉数据库建模以及工具PowerDesigner的使用；2、根据用例好友分组管理，建立E-R图（包括逻辑数据模型和物理数据模型） | 已完成
方嘉耀 | 1、熟悉数据库建模以及工具PowerDesigner的使用；2、根据用例动态分享，建立E-R图（包括逻辑数据模型和物理数据模型） | 已完成
成世靖 | 1、熟悉数据库建模以及工具PowerDesigner的使用；2、根据用例好友管理，建立E-R图（包括逻辑数据模型和物理数据模型） | 已完成
丰浩 | 1、熟悉数据库建模以及工具PowerDesigner的使用；2、根据用例用户个人管理，建立E-R图（包括逻辑数据模型和物理数据模型） | 已完成
总结：逻辑模型的关系理清、完全完成后才可以进行写物理模型；由于时间关系，物理模型还未整理关系
日期：2018.10.18 第七周周四
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 项目评审 | 已完成
吴彤林 | 项目评审 | 已完成
劳汉文 | 项目评审 | 已完成
方嘉耀 | 项目评审 | 已完成
成世靖 | 项目评审 | 已完成
丰浩 | 项目评审 | 已完成
总结：数据库设计不够完善，如：欠缺一些表和表缺少一些属性。
日期：2018.10.22 第八周周一
组员 | 计划内容 | 完成情况 | 备注
李光洪 | 1、系统架构设计及开发工具确定；2、github创建空间及软件关联
吴彤林 | 1、系统架构设计及开发工具确定；2、数据库结构优化及导入mysql
劳汉文 | 1、系统架构设计及开发工具确定；2、app地图界面编码
方嘉耀 | 1、系统架构设计及开发工具确定；2、app聊天消息界面编码
成世靖 | 1、系统架构设计及开发工具确定；2、app通讯录界面编码
丰浩 | 1、系统架构设计及开发工具确定；2、app“我的”界面编码
总结：